## 近三年竣（交）工的投资项目
2023年政府投资项目情况表
序号 | 项目名称 | 工程概况 | 投资总额(万元) | 计划开工时间 | 计划竣工时间 | 当前工程进度 | 备注
1 | 新建第一实验小学、 幼儿园 | 总占地44.66亩，新建四层框架结构小学教学楼22173㎡，三层框架结构幼儿园4970㎡，操场、附属、外网等工程，并配套内部设施装备，投资总额1.42亿元。项目建成后可新增学位1980个（小学6轨36班1620人，幼儿园12班360人）。 | 14200 | 2022.10 | 2024.8 | 小学教学楼内外墙抹灰；综合楼水电施工；幼儿园内部装修。
2 | 新建王里村中学、小学、幼儿园（二期） | 总占地48.78亩，新建四层框架结构中学教学楼、食堂餐厅、图书馆、操场、附属、外网等工程，总建筑面积28602.06㎡，并配套内部设施装备。项目建成后可新增学位1500个（10轨30班）。 | 17320 | 2022.10 | 2024.8 | 教学楼三层主体施工；食堂、人防、游泳馆、风雨操场基础施工。