## Sheet1
2023年教体系统重点项目基本情况统计表
序号 | 项目名称 | 所属学区 | 项目位置 | 项目建设内容 | 投资概算 （万元） | 年度目标任务分解及完成时限 | [8 empty] | 协同部门 | 目前进展 | 预计完工时间 | 项目负责人 | 备注 | 学位 | 建筑面积
[6 empty] | 完成立项 | 完成勘察设计招标 | 完成规划审批 | 完成审图 | 完成财政评审 | 完成工程招标 | 办完施工许可证 | 进场施工 | 工程竣工
1 | *新建燕顺路学校 | 燕郊开发区 | 燕郊开发区燕顺路星185小区北侧、弘阳广场对面 | 拟占地26.66亩，总建筑面积为16420.00平方米，新教学楼、操场、附属、外网及地下停车场等工程。项目建成后可新增学位1350个（10轨30班）。 | 12360 | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 2023-07-01 | 2023-08-01 | 2023-09-01 | 2023-10-01 | 2023-11-01 | 2023-12-01 | 2025-03-01 | 燕郊镇、燕高区国土规划局负责加快土地征收补偿。落实土地相关手续。 | 1、河北省政府建设用地已批复，已向审批局申请用地划拨； 2、已完成设计招标，正在准备设计方案。 3、用地北侧地勘已完成，南侧在沟通中。 | 2025-08-01 | 邓长坤 |  | 16420 | 1350
2 | *新建燕潮小学、幼儿园（一期） | 燕郊开发区 | 燕郊开发区燕潮家园小区南侧、东贸国际小学东侧 | 拟占地12.78亩，新建三层框架结构幼儿园、框架结构综合楼，总建筑面积7319㎡以及附属、外网等工程。项目建成后可新增幼儿学位360个。 | 4800 | 2022年1月 | 2022年2月 | [7 empty] | 科工局、迎宾北路街道、燕高区国土规划局、燕高区行政审批局负责对项目用地进行收储和划拨，落实土地相关手续。 | 1、追加投资后需重新审批可研报告，可研报告已编制完毕并上报行政审批局； 2、针对专家陪审提出的设计方案中存在的问题，设计单位已修改完善，等待行政审批局组织二次专家联审； 3、行政审批局上报市政府的关于土地划拨申请未批复，无法履行后续土地划拨工作。 | 2024-08-01 | 李海龙 |  | 7319 | 360
3 | *新建汉王路中学、小学、幼儿园 （一期） | 燕郊开发区 | 燕郊开发区，东至汉王路，南至学院大街，西至靖湘园小区，北至岩峰云裳 | 拟占地68.43亩，新建五层框架结构中学教学楼、四层框架结构小学教学楼、综合楼、文体楼、三层框架结构幼儿园，总建筑面积43500㎡。以及操场、附属、外网等工程，并配套内部设施装备。项目建成后可新增学位2550个（中学24班1200人，小学24班1080人，幼儿园9班270人）。 | 28760 | [9 empty] | 行宫东街道、燕高区国土规划局负责对项目用地进行协收储补偿，落实土地相关手续。 | 1、项目建议书已过期。需确定可收储土地面积和具体地形才可重新申请立项。 2、中核集团针对此地块被政府收储已通过党委会和董事会原则同意，尚需法务部门审核和财务部门履行程序。 3、地块资产评估报告已过期，正在重新评估。 | 2025-11-01 | 张庆 |  | 43500 | 2550
4 | 挺秀实验学校新建工程 |  |  | 新建九年一贯制实验学校一座，设置72个班，其中小学48个班，初中24个班，同时建设教学综合楼、多媒体报告厅、停车场、餐厅、设备用房、门卫、车棚等，配套建设操场、外网、内部配套设施等。项目建成后可新增学位3360个（中学24班1200人，小学48班2160人）。 | 40000 | 高新区推进项目 | [6 empty] | 2023-10-01 | 2025-04-01 |  | 已完成项目建议书审批，正在进行勘察和设计招标。 |  |  |  | 16420 | 1350