附件1

预算部门专项项目绩效自评统计表（2018年度）

填报单位：三河市文化广电和旅游局

| 统计内容 | 应评价数 | 已评价数 |
| --- | --- | --- |
| 预算项目数量（个） | 3 | 3 |
| 资金量（万元） | 1677 | 1677 |
| 评价结果 |  | 其中：优 | 2 |
|  |  | 良 | 1 |
|  |  | 中 | 0 |
|  |  | 差 | 0 |

注：上述数据需与《预算部门专项项目绩效目标自评表（2018年度）》相符。

| 预算部门专项项目绩效目标自评表（2018）年 |
| --- |
| 项目主管部门： 单位：万元 |
| 序号 | 项目名称（全称） | 项目实施单位 | 项目概况 | 项目资金 | 年度总体目标 | 评价结果 | 是否完成 | 未完成原因和改进措施 |
|  |  |  |  | 全年预算数（A) | 全年执行数（B) | 执行率（B/A) | 年初设定目标 | 全年完成情况 |  |  |  |
| 1 | 乡村旅游重点片区基础设施建设提升工程 | 三河市文化广电和旅游局 | 在大石各庄原有道路上提升改造道路671米，墙体粉刷9000平方米，雨、污水管道5000米，自来水管道200米，路灯45盏等。 | 1440 | 600 | 0.417 | 引导撬动更多社会资金投资旅游产业，推动旅游与产业融合发展，为打造本市旅游升级版提供项目支撑，创建具有较强知名度、荣誉度和影响力的本市旅游目的地体系。 | 排水沟完成1150米，墙帽完成500米 | 良 | 否 | 合同竣工日期为2019年1月。 |
| 2 | 市文化中心更新改造项目 | 三河市文化广电和旅游局 | 一是广场是人员密集场所，由于广场没有监控设备，寻衅滋事、物品丢失、设备设施安全不能达到技防标准，需对广场增加监控系统，需资金100万元。二是A座广场屏周围装饰为铝板烤漆，由于风吹日晒漆面褪色，局部漆面爆皮，修补新旧对比整体效果不协调，需整体喷图，需资金17万元。三是文化中心是人员密集场所和避难场所，如遇不可抗力情况，避难场所不能正常启用，需配备发电机组和储备水箱，需资金15万元。共计：132万元。 | 112 | 0 | 0 | 在紧急情况下（如地震）保证人民群众的人身安全，提高城市面貌。 | 广场监控系统安装完成，广场屏周围装饰整体喷涂完毕，文化中心发电机和储备水箱配备完毕 | 优 | 是 |  |
| 3 | 第三届全民运动会 | 三河市文化广电和旅游局 | 本届运动会设镇区（组）、市直（街道办）组、中小学生组3大组别。开、闭幕式需经费30万元。镇（区）组：设篮球、乒乓球、中国象棋、台球、拔河、羽毛球、健身秧歌、钓鱼、踢毽子、足球10个项目，市直（街道办）组：设篮球、乒乓球、中国象棋、台球、拔河、羽毛球、钓鱼、踢毽子、足球9个项目，共需比赛经费95万元。中小学生组的项目设置及各项比赛的组织和经费由教育局负责。 | 125 | 125 | 100% | 提升群众及学生的身体素质，丰富人们精神需求，拓展学生业余安好。 | 运动会已全部开展完毕。 | 优 | 是 |  |
| 注：1.“年初设定目标”按照预算编制的绩效目标填写。2.“评价结果”对照年初预算编制的绩效指标、评价标准进行评价，分为优、良、中、差四个等级。 |

三河市文化广电和旅游局

2018年度专项项目绩效自评报告

- 财政专项资金基本情况

- 总体情况。

我部门年度预算安排的自评项目3个，资金总量1677万元，其中，中央专项转移支付资金0个,省级预算安排资金及项目数量0个。我部门2018年紧紧把握京津冀协同发展等重大机遇，坚持把改革开放创新贯穿于各项文化业务发展全领域和各环节，着力加强公共服务体系建设，各项文化业务工作谋划到位、开展有序，助推科技事业发展能力提升。

- 具体情况。

- 市文化中心更新改造项目。该项目计划对文化中心增加监控系统，以及文化中心A座广场屏整体喷涂，对文化中心避难场所配备发电机组和储备水箱。此项目列入2018年终政府投资项目，安排预算资金112万元。产出指标和效果指标设定情况如下：

| 绩效指标分类 | 绩效指标 | 绩效指标描述 | 绩效指标评价标准 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 优 | 良 | 中 | 差 |
| 产出指标 | 工程完成度 | 工程完成度 | 95%以上 | 95%-90% | 90%-85% | 85%以下 |
|  | 工程质量达标率 | 工程质量达标率 | 95%以上 | 95%-90% | 90%-85% | 85%以下 |
| 效果指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | 95%以上 | 90%-85% | 85%-80% | 80%以下 |

该项目产出指标和效果指标评价标准确定依据2018年政府投资项目情况表。

2、第三届全民运动会项目。该项目主要目的是提升群众及学生的身体素质，丰富人们精神需求，拓展学生业余爱好，计划开展各类活动及体育比赛项目。此项目列入2018年终政府投资项目，安排预算资金125万元。产出指标和效果指标设定情况如下：

| 绩效指标分类 | 绩效指标 | 绩效指标描述 | 绩效指标评价标准 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 优 | 良 | 中 | 差 |
| 产出指标 | 活动开展进度 | 活动开展进度 | 90%以上 | 90%-80% | 80%-70% | 70%以下 |
| 效果指标 | 各类赛事参与度 | 各类赛事参与度 | 95%以上 | 90%-85% | 85%-80% | 80%以下 |
|  | 群众满意度 | 群众满意度 | 95%以上 | 90%-85% | 85%-80% | 80%以下 |

该项目产出指标和效果指标评价标准确定依据2018年政府投资项目情况表。

- 乡村旅游重点片区基础设施建设提升工程。该工程计划引导撬动更多社会资金投资旅游产业，推动旅游与产业融和发展 ，为打造本市旅游升级版提供项目支撑，创建具有较强知名度、荣誉度和影响力的本市旅游目的地体系。此项目列入2018年终政府投资项目，安排预算资金1440万元。产出指标和效果指标设定情况如下：

| 绩效指标分类 | 绩效指标 | 绩效指标描述 | 绩效指标评价标准 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 优 | 良 | 中 | 差 |
| 产出指标 | 建设、改造、修缮工程量（平米、公里、个数、亩等） | 基础设施建设、改造、修缮的平米数、公里数、个数、亩数等 | ≥10000平方米 | ≥9000平方米 | ≥8500平方米 | ≥8500平方米 |
| 效果指标 | 综合利用率 | 基础设施建成后的利用、使用情况 | ≥95% | ≥90% | ≥85% | ˂85% |
|  | 受益群体满意度 | 受益群众调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的额比率 | ≥95% | ≥90% | ≥85% | ˂85% |

该项目产出指标和效果指标评价标准确定依据2018年政府投资项目建设要求。

二、绩效自评工作开展情况

- 前期准备

学习市财政局印发的预算绩效自评的相关文件精神，根据绩效自评的范围和对象，确定纳入绩效自评的年度预算项目，拟定组织实施方案，将纳入绩效自评的项目分配到对应的相关科室，明确开展绩效自评的指标体系、工作流程、工作时限等，认真开展绩效自评工作。

- 组织实施

结合部门年初预算，按照规定组织相关科室填报本科室涉及项目的相关表格，对绩效目标自评表进行总结汇总，通过总结经验和问题，形成绩效自评报告。

- 分析评价

通过开展绩效自评，实现部门预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等达到预算编制时设定的目标要求。通过项目实施，我局以各项活动为载体，运用科学的考核评价方式，引导部门预算项目有效执行，对全年工作的顺利完成起到了推动作用。

三、综合评价结论

我部门预算项目评优个数为2个、评良个数为1个、评中为0个、评差个数为0个。评优率66.67%、评良率为33.33%、评中率为0、评差率为0%。

- 绩效目标完成情况分析及下一步改进措施。

我部门编入预算的全部项目中项目绩效指标评价结果为优的项目2个，分别为市文化中心更新改造项目和第三届全民运动会项目。文化中心更新改造项目已整体完成广场监控系统安装、广场屏周围装饰整体喷涂、发电机和储备水箱配备，项目完工后，可对人员密集场所进行实时监控，如遇不可抗力情况，避难场所可正常启用。第三届全民运动会项目已全部开展完毕，在增强群众及学生的身体素质、丰富人们精神需求、拓展学生业余爱好方面得到了很好的提升。

绩效指标评价结果为良的项目为1个，为乡村旅游重点片区基础设施建设提升工程，该工程预计竣工时间为2019年1月，工程竣工后预算资金将全部执行。

- 绩效评价结果拟应用情况。

对各个项目绩效自评情况进行及时整理、归纳、分析，将其作为改善我局预算管理工作和安排以后年度预算的依据。同时，不断完善绩效评价指标，逐步建立符合我局工作特点的绩效评价指标体系。